赵雅芝2026个人专场大秀

可 行 性 研 究 报 告

—— 73岁正当时 · 美从来不受年龄定义 ——

项目名称：赵雅芝2026个人专场大秀

报告类型：演艺项目可行性研究报告

报告日期：2026年9月

编制方：项目可行性研究组

目  录

第一章  项目概述	4

1.1  项目背景与定位	4

1.2  核心Slogan与品牌主张	4

1.3  目标客群画像	5

1.4  项目亮点摘要	5

第二章  市场分析	7

2.1  中国演出市场宏观数据	7

2.2  资深艺人演唱会赛道分析	7

2.3  赵雅芝个人IP价值分析	8

2.4  竞争格局与差异化定位	9

第三章  场地与档期比较	11

3.1  候选场地概述	11

3.2  五维度对比分析	11

3.3  推荐结论与理由	12

第四章  投资预算明细	13

4.1  预算总体框架	13

4.2  三档预算明细表	13

4.3  各项成本拆解依据	13

4.4  成本控制建议	14

第五章  定价策略与产出预估	16

5.1  票价档位设计	16

5.2  票房收入测算	16

5.3  赞助与品牌合作预估	17

5.4  周边开发预估	17

5.5  三档情景总收入预估	17

第六章  盈亏平衡与投资回报	18

6.1  成本拆分	18

6.2  盈亏平衡点计算	18

6.3  投资回报率（ROI）区间分析	18

第七章  风险评估与应对	20

7.1  风险矩阵总览	20

7.2  高风险项专项分析	20

7.3  需规避的舆论风险	21

第八章  结论与建议	22

8.1  可行性判断	22

8.2  推进路径建议	22

8.3  下一步行动清单	23

附录  数据来源索引	24

# 第一章  项目概述

## 1.1  项目背景与定位

本项目为赵雅芝（Angie Chiu，1953年11月生，2026年73岁）2026年度个人专场大秀，定位为18000人级体育馆规模的演艺项目。项目区别于传统纯音乐演唱会，以“跨代际女性美学对话”为核心叙事，融合经典影视IP致敬、非遗高定时装走秀、全息影像科技呈现及乐队现场演出，打造一场关于“优雅老去”的东方美学大秀。

项目背景基于以下三重基础：第一，赵雅芝手握四部万人空巷级经典影视剧（《上海滩》《新白娘子传奇》《戏说乾隆》《京华烟云》），是华语影视史上经典IP厚度最强的女演员之一；第二，2025年11月“芝因有你”从艺50年时光派对在杭州奥体“小莲花”成功举办，8000张票15分钟售罄，1588元内场1664张秒空，验证了市场对其个人专场的强劲需求；第三，2026年9月SS2027北京时装周非遗高定大秀上，赵雅芝首次登台走T台并全网刷屏，“东方赫本”“登基大典”等标签在社交媒体高频传播，进一步拓展了其时尚维度的品牌价值。

本项目定位为“演艺大秀+时装秀”的复合形态，而非单纯的演唱会。其核心命题不是“73岁还能唱多久”，而是“女性最美的状态是什么”——通过架子鼓反差舞台、非遗高定华服、四部经典剧目的跨时空对话，回答“美从来不受年龄定义”这一时代议题。

## 1.2  核心Slogan与品牌主张

项目核心Slogan方向为“73岁正当时”与“美从来不受年龄定义”，围绕两条主线展开品牌叙事：

### 1.2.1  品牌主张一：“73岁正当时”

该主张直接回应赵雅芝2026年73岁的年龄背景，将“年龄”从可能的舆论风险点转化为核心传播爆点。2025年12月，#25年才是赵雅芝的当打之年#话题曾冲上微博热搜总榜，证明“年龄正当时”的叙事方向已具备社会共鸣基础。架子鼓开场、扫腿舞等反差内容在抖音获得亿级播放，验证了“70+岁依然可以飒爽”的传播张力。

### 1.2.2  品牌主张二：“美从来不受年龄定义”

该主张面向更广泛的女性价值观话题，将大秀从“粉丝怀旧事件”升维为“社会文化事件”。赵雅芝“自然老去的优雅”人设——颈纹被看到但舆论正向——与当代女性反年龄焦虑的情绪高度契合。北京时装周相关评论“真正的不老在骨不在皮”“她撕开了年龄焦虑”等，已构建起这一价值观叙事的受众基础。

### 1.2.3  核心卖点：“熟悉的赵雅芝+不一样的赵雅芝”

项目内容编排遵循“分层满足”原则：每15至20分钟切换一个情绪段落，交替呈现经典怀旧段落（冯程程旗袍、白素贞音乐、《万水千山总是情》等）与创新反差段落（架子鼓摇滚、高定T台走秀、非遗国风大秀），同时满足怀旧粉的情感需求与年轻粉的审美需求，避免单一风格过长导致的代际撕裂。

## 1.3  目标客群画像

基于全网声量数据与粉丝画像分析，本项目核心客群为18至40岁女性，占比约65%至70%，具体画像如下：

表1-1  赵雅芝核心粉丝分层与消费特征

| 粉丝层级 | 占比 | 核心标签 | 消费特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 70/80后怀旧粉 | 约40% | 冯程程、白素贞、千年等一回、童年暑假 | 为情怀买单，带全家观演，重情感共鸣 |
| 90/00后颜值粉+价值观粉 | 约40% | 冻龄女神、松弛感、东方美学、女性力量 | 为“状态”买单，小红书种草，追求生活方式 |
| 姬圈/CP粉（芝童道合） | 约15% | 芝童CP、30年情谊、世纪同框 | 高频产出二创，社群活跃度最高，传播力强 |
| 时尚/国风圈粉丝 | 约5% | 高定、非遗、东方赫本 | 关注时装周、高定造型，审美导向 |

数据来源：综合抖音、小红书、微博评论区内容归纳，2025-2026年。

从性别结构看，女性粉丝约占70%至75%，男性粉丝约占25%至30%，男性占比高于一般女演员，主因是冯程程、白素贞角色的跨代际男神回忆杀。从年龄分布看，18至30岁约占30%至35%（颜值粉/价值观粉），30至40岁约占35%至40%（怀旧粉+颜值粉混合，消费力最强），40至55岁约占20%至25%（怀旧粉），55岁以上约占5%至10%（资深情怀粉）。

地域分布上，一线及新一线城市为核心市场，长三角地区粉丝密度最高。杭州奥体“小莲花”8000张票15分钟售罄已验证长三角出行半径覆盖能力。成都、南京、武汉、西安等新二线城市为辅，新白30周年演唱会镇江、成都站均火爆亦提供了旁证。

## 1.4  项目亮点摘要

本项目具备以下五项核心亮点：

第一，IP厚度独一无二。赵雅芝拥有四部万人空巷级爆剧，是华语影视史上手握经典IP数量最多的女演员之一，IP厚度足以支撑一场跨时代的角色致敬大秀。抖音#新白娘子传奇话题播放量达百亿级，#赵雅芝主话题亦达百亿量级，全量相关话题累计播放量约150至200亿。

第二，跨代际粉丝结构罕见。30至40岁怀旧粉与20至30岁颜值粉双层结构并存，客群横跨“为情怀买单”与“为状态买单”两种消费动机，既保证了基础票房盘，又拓展了品牌合作的想象空间。

第三，“反差感”传播爆点已验证。架子鼓+优雅女神的反差在抖音获得亿级播放，北京时装周首次走T台全网刷屏，证明赵雅芝的“打破预期”属性具备持续的社交传播力。

第四，东方美学+高定时尚差异化标签清晰。北京时装周已打出“东方赫本”“非遗高定”标签，大秀可延续并升级为“演艺大秀+时装秀”复合形态，这是赵雅芝区别于蔡琴、毛阿敏等纯歌手的关键。

第五，财务安全边际充足。盈亏平衡上座率仅36%至40%，中性情景总收入约1134万元，ROI约149%，收入结构多元（票房+赞助+周边三条线），单一票房依赖度低。

# 第二章  市场分析

## 2.1  中国演出市场宏观数据

2025年中国演出市场持续复苏并保持增长态势。据行业统计，2025年全国5000人以上大型演唱会共举办2496场，票房收入达295.58亿元，同比增长13.7%，观演观众近3800万人次。这一数据表明，大型演唱会市场已从疫情后的恢复期进入稳定增长期，消费者对线下演艺体验的付费意愿持续增强。

从城市分布看，头部城市的演艺经济集聚效应显著。杭州2025年上半年举办53场大型演唱会，观演85万人次，票房7.65亿元，带动文旅综合消费45亿元（1元票房拉动约6元消费），全年文旅演艺票房收入达31.22亿元。杭州城市演艺经济指数从2019年全国第17位跃升至2025年第3位。海口则凭借跨年档优势，湖南卫视跨年晚会连续4年落地五源河，单场带动旅游综合消费2.14亿元，省外游客占比高达76%。

表2-1  2025年中国演出市场核心指标

| 指标 | 数值 | 同比变化 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5000人以上大型演唱会场次 | 2496场 | — | 中国演出行业统计 |
| 票房收入 | 295.58亿元 | +13.7% | 中国演出行业统计 |
| 观演观众 | 近3800万人次 | — | 中国演出行业统计 |
| 杭州全年文旅演艺票房 | 31.22亿元 | — | 杭州市统计局 |
| 杭州上半年演唱会带动文旅消费 | 45亿元 | — | 浙江省经济信息中心 |
| 海口跨年晚会带动消费 | 2.14亿元/场 | — | 海南日报 |

数据来源：新浪新闻《2025中国演出市场数据》、杭州市统计局2025年统计公报、海南日报，2026年。

## 2.2  资深艺人演唱会赛道分析

在资深艺人（50岁以上）演唱会赛道，市场呈现“怀旧经济+品质消费”双轮驱动特征。以下为主要对标艺人的近年演出数据：

表2-2  资深女艺人演唱会市场对标

| 艺人 | 年龄 | 代表巡演 | 场馆规模 | 票价区间 | 上座率参考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蔡琴 | 约68岁 | “不要告别”巡回 | 3000-8000人馆 | 280-1380元 | 80-90% |
| 毛阿敏 | 约62岁 | 经典金曲系列 | 5000-10000人 | 380-1280元 | 75-85% |
| 吕良伟 | 约69岁 | 影视OST演出 | 3000-5000人 | 280-980元 | 70-80% |
| 蔡国庆 | 约57岁 | 国庆特别场 | 5000-8000人 | 380-1080元 | 75-85% |
| 汪明荃 | 约78岁 | 个人演唱会 | 5000-8000人 | 680元起 | VIP三天售完 |
| 陈慧娴 | 约65岁 | 港乐巡演 | 5000-10000人 | — | 粤港澳号召力强 |

数据来源：长沙本地宝、极目新闻、360娱乐等公开报道，2025-2026年。

从对标数据可以得出三点判断：其一，资深艺人演唱会上座率普遍在75%至90%区间，蔡琴作为标杆达到80%至90%，说明该赛道需求稳定且客群忠诚度高；其二，票价区间集中在280至1380元，本项目设计的280至1680元定价体系处于合理偏上区间，既有票房空间又不会脱离市场接受度；其三，多数资深艺人仍在3000至10000人场馆规模运作，18000人级体育馆对赵雅芝而言是一次规模升级，但其50年时光派对已验证了从8000人向上扩展的市场潜力。

## 2.3  赵雅芝个人IP价值分析

### 2.3.1  全网声量与粉丝基础

赵雅芝目前在各主流社交平台均具备头部级账号量级。抖音主账号及工作室矩阵合计粉丝约2500万以上（遥望科技官网显示2503万+），属于抖音明星头部梯队；微博粉丝约1165万，转评赞总量约3497万；小红书相关话题tag总浏览量约2至3亿（2023年数据为1.4亿，估算当前已翻倍）；B站相关视频数千条，累计播放量数千万至亿级，用户粘性和二创质量较高。

在话题量级方面，与赵雅芝直接相关的抖音话题标签达数十个，主话题#赵雅芝播放量估算在80至120亿区间，叠加#新白娘子传奇、#芝童道合等衍生话题后，全量相关话题累计播放量约150至200亿量级。微博端，#电视剧新白娘子传奇主话题阅读量超23.4亿，71个子话题阅读量超4亿。

表2-3  赵雅芝各平台声量数据概览

| 平台 | 粉丝量/量级 | 话题量级估算 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 抖音（主账号+工作室） | 约2500万+ | 全量相关话题150-200亿播放 | 遥望科技官网 |
| 微博 | 约1165万 | 主话题23.4亿+阅读 | 微博账号主页 |
| 小红书 | — | 相关话题tag约2-3亿浏览 | 小红书话题统计 |
| B站 | — | 数千条视频，累计数千万至亿级播放 | B站平台数据 |

数据来源：遥望科技官网、微博、小红书、B站，抓取时间2026年9月。

### 2.3.2  经典IP盘点与IP厚度

赵雅芝的核心资产在于其经典影视IP的厚度。她手握四部万人空巷级爆剧，这在华语女演员中极为罕见：

表2-4  赵雅芝经典影视IP影响力盘点

| 作品 | 年代 | 角色 | 影响力数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《上海滩》 | 1980 | 冯程程 | 香港“八十年代十大电视剧”第一位；冯程程旗袍麻花辫成时代潮流 |
| 《新白娘子传奇》 | 1992 | 白素贞 | 台视首播收视率30%创纪录；内地引进最高收视率91%；重播超2000次；抖音相关话题百亿级 |
| 《戏说乾隆》 | 1991 | 程淮秀等（一人三角） | 台湾年度收视冠军；获第11届金鹰奖合拍剧大奖；开启戏说历史剧先河 |
| 《京华烟云》 | 1988 | 姚木兰 | 改编自林语堂名著；被评价为“几乎没留下超越空间” |
| 《楚留香传奇》 | 1979 | 苏蓉蓉 | 台湾播出收视率达70% |
| 《倚天屠龙记》 | 1978 | 周芷若 | 早期经典古装角色 |

数据来源：抖音百科赵雅芝词条、人民网、抖音幕后纪录片，2026年。

### 2.3.3  近三年热度趋势

赵雅芝近三年热度呈事件驱动型波动，每次事件均能冲上热搜。2025年1月连登5台春晚为年度最高峰；5月新白30周年演唱会巡演为第二高峰；7月千字长文回应不再扮白素贞冲上热搜；11月50年时光派对（架子鼓+扫腿舞刷屏）为第四高峰；2026年9月北京时装周首登高定T台为第五高峰。

50年时光派对零片酬、8000张票15分钟售罄、1588元内场1664张秒空——这一数据直接验证了赵雅芝个人专场的市场接受度和票价天花板，是本项目可行性判断的最核心市场依据。

## 2.4  竞争格局与差异化定位

在“70+资深女艺人+个人专场大秀”赛道，赵雅芝几乎没有完全对等的替代者。她的独特性在于四项稀缺组合：影视IP厚度（四部爆剧）、时尚高定属性、跨代际粉丝结构、抖音流量翻红。这四项组合在同年龄段女艺人中独一档。

表2-5  同类资深女艺人竞争格局对比

| 艺人 | 年龄 | 市场定位 | 与赵雅芝差异化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 蔡琴 | 约68岁 | 华语乐坛“丝绒歌后”，纯音乐演唱会 | 纯歌手路线，无影视IP加持；客群偏成熟（40+）；无时尚大秀基因 |
| 毛阿敏 | 约62岁 | 内地乐坛大姐大，实力派唱将 | 唱功顶级但综艺曝光少，社交话题度低于赵雅芝 |
| 刘晓庆 | 约75岁 | 传奇影后+话剧女王 | 形象争议大，商业感过重，与“优雅松弛”路线反差极大 |
| 林青霞 | 约71岁 | 华语影坛传奇 | 已半隐退，商业化可能性极低，仅作对标参考 |
| 汪明荃 | 约78岁 | 港圈大姐大，TVB活化石 | 粤语区影响力大，内地号召力弱于赵雅芝；体力受限 |
| 潘迎紫 | 约76岁 | “一代女皇”，冻龄女神鼻祖 | 内地活动极少，影视IP以武则天为主 |

数据来源：抖音、360娱乐、界面新闻等公开报道，2025-2026年。

本项目的差异化定位可概括为：不是一场怀旧演唱会，而是一场“关于优雅老去的东方美学大秀”。具体差异体现在三个维度：形态上，融合时装走秀与全息科技，超越传统演唱会边界；客群上，以18至40岁女性为主力而非单纯怀旧受众；叙事上，回答“女性最美的状态是什么”的时代议题，而非单纯的角色回顾。

# 第三章  场地与档期比较

## 3.1  候选场地概述

### 3.1.1  杭州奥体中心体育馆（2026年1月10日档期）

杭州奥体中心体育馆（“化蝶”双馆之一）为杭州市体量最大、功能最全的室内万人甲级体育馆，座位数约18000座（固定座15000个+可伸缩活动座3000个），具备NBA级别地板、专业音响与LED斗屏。亚运后累计举办赛演140余场，含刘德华、张学友、陈奕迅、刀郎、王力宏、Ed Sheeran等顶流演唱会，全国万人级场馆综合竞争力前三。

杭州演艺市场消费力强劲：2025年全体居民人均可支配收入80017元，城镇人均86640元；2025年上半年53场大型演唱会吸引观演85万人次，票房7.65亿元，带动文旅综合消费45亿元。交通方面，地铁6号线奥体中心站直达，机场高铁便利。但1月为传统演出淡季，平均气温白天约9至13℃，夜间约2至3℃，冬季湿冷可能影响观众跨城出行意愿。

### 3.1.2  海口五源河体育馆（跨年档2025.12.31/2026.1.1）

海口五源河体育馆座位数17273座（固定座椅14041个+活动座椅3232个），为国内最为先进的体育馆之一，海南自贸港重点文化设施。已成功举办张学友、陈奕迅、刀郎、张艺兴等巡回演唱会。海口正全力打造“国际演艺之都”，省政府工作报告明确支持。

跨年档具备显著的档期红利：湖南卫视跨年晚会已连续4年落地海口五源河体育场，2024至2025年吸引3万观众入场，省外游客占76%，单场跨年晚会带动住宿、免税购物、餐饮等旅游综合消费2.14亿元。2026年元旦假期海口接待游客65.09万人次，游客总花费8.25亿元。1月平均气温16至22℃，白天22℃，夜间16℃，为全年最干燥月份，气候条件远优于杭州冬季。

## 3.2  五维度对比分析

表3-1  两场地五维度对比表

| 对比维度 | 杭州奥体（1月10日） | 海口五源河（跨年档） | 优势方 |
| --- | --- | --- | --- |
| 票房潜力 | 演艺市场全国第3，消费力强，但1月为淡季 | 跨年档期热度高，省外游客76%，消费意愿强 | 海口 |
| 成本水平 | 场馆租金高（参考五棵松200-300万），人工成本高 | 场馆租金略低，但跨年档期溢价；差旅成本高 | 杭州 |
| 档期热度 | 1月非节假日，普通周末档 | 元旦跨年黄金档，自带流量与仪式感 | 海口 |
| 政策环境 | 杭州“赛会之城”，支持力度大 | 海南自贸港+国际演艺之都，政策红利显著 | 海口 |
| 执行难度 | 交通便利，团队运营经验成熟 | 跨城执行成本高，冬季航班紧张，物资运输远 | 杭州 |

数据来源：杭州网、央广网、南海网、杭州市文广旅游局，2026年9月。

## 3.3  推荐结论与理由

综合以上五维度对比，本项目推荐选择海南海口五源河体育馆跨年档（2025年12月31日或2026年1月1日）作为首选场地，核心理由如下：

第一，档期红利显著。跨年档自带流量与仪式感，观众付费意愿强，票价上浮空间约20%至30%。湖南卫视已连续4年验证海口跨年的可行性，省外游客占比高达76%，天然具备“旅游+演出”复合消费场景。

第二，政策环境最优。海南自贸港政策叠加“国际演艺之都”城市定位，审批便利、政策支持力度大。自贸港允许外资在海南试点设立演出经纪机构，免税购物政策亦加持消费。

第三，气候优势明显。16至22℃温暖宜人，与杭州2至9℃湿冷形成强烈对比，更契合“美不受年龄定义”的优雅调性，也利于高定服装造型的呈现。

第四，赞助溢价空间大。跨年话题度高，品牌植入价值高于普通周末档。女性向品牌（美妆、珠宝、服饰）更愿意为跨年场景买单，与项目“女性美学”定位高度匹配。

主要风险与对冲措施：执行难度高——提前2个月进驻团队，利用海口本地执行团队资源；差旅成本高——可谈当地文旅配套补贴（海口“演艺+旅游”政策）。若海口档期谈不拢或成本超标，杭州奥体中心体育馆为优质备选方案，其市场成熟、团队执行便利、消费力强。

# 第四章  投资预算明细

## 4.1  预算总体框架

本项目预算设计为低、中、高三档，分别对应300万、400万、500万总投入，以适应不同的融资规模和执行策略。预算结构假设为：舞美制作约35%、高定服装约15%、嘉宾费用约10%、舞蹈群演约6%、场馆租赁约20%、宣发推广约10%、团队管理杂项约4%。

上述预算口径为制作执行预算框架，实际操作中需明确“预算口径”：若含艺人酬劳则需纳入计算；若为制作执行预算（艺人另计），舞美等项可上浮。赵雅芝个人专场打包酬劳预估100至200万，为最大变量。

## 4.2  三档预算明细表

表4-1  三档预算明细表（单位：万元）

| 成本项 | 低档（300万） | 中档（400万） | 高档（500万） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 舞美制作 | 80 | 130 | 180 | 含LED、灯光、音响、基础全息、十字台 |
| 高定服装 | 40 | 70 | 100 | 北京时装周团队，5-8套造型 |
| 嘉宾费用 | 25 | 40 | 60 | 情怀联动嘉宾（吕良伟/蔡国庆等） |
| 舞蹈/群演 | 15 | 22 | 30 | 伴舞12-16人+群演20-30人 |
| 场馆租赁 | 60 | 80 | 100 | 含基础设备，不含顶级舞美拆装 |
| 宣发推广 | 25 | 40 | 55 | 线上投放+KOL+物料+媒体 |
| 团队管理杂项 | 15 | 18 | 25 | 差旅、审批、保险等 |
| 合计 | 260 | 400 | 550 | — |

数据来源：豆丁网《2025中国音乐巡演市场报告》、壹码视界全息投影成本参考、抖音商演报价，2026年。

## 4.3  各项成本拆解依据

### 4.3.1  舞美制作

行业基准显示，高端巡回演出舞台系统（LED主屏+升降台+威亚+灯光+音响）平均每场约460万元。其中灯光系统租赁约98万元，音响系统租赁约112万元，全息投影制作与设备租赁标准项目约50至150万元。本项目在300至500万总预算约束下，舞美需精简聚焦核心亮点：中档方案130万元可覆盖LED主屏、基础灯光音响、简易十字台及入门级全息内容制作。

### 4.3.2  高定服装

参考赵雅芝2026北京时装周压轴“凤穿牡丹”非遗高定礼服，单套高定礼服制作约15至30万元。本项目规划5至8套造型（含经典角色致敬装、高定华服、摇滚反差装等），中档方案70万元约可覆盖5至6套。已有北京国际时装周团队资源可降低溢价。

### 4.3.3  嘉宾费用

基于公开商演报价参考：吕良伟出场费约30至35万/场，蔡国庆约50万/场，毛阿敏约150万/场（超出预算不建议）。本项目建议1至2位嘉宾，以情怀联动为卖点。优先邀约方向：叶童（芝童CP情怀核弹，但需注意其2025年已宣布退出新白巡演，存在档期/意愿不确定风险）、陈美琪（小青同台）、米雪（闺蜜合唱）、儿子黄恺杰（家庭温情）。

### 4.3.4  舞蹈演员与群演

专业伴舞参考王心凌巡演标准，约800至2000元/天/人；群演参考横店标准约100至160元/天/人。中档方案22万元可覆盖伴舞12至16人（10天排练+演出）及群演20至30人（3天）。

### 4.3.5  场馆租赁

18000人体育馆租金参考五棵松华熙LIVE（同级别）约200至300万（含彩排）。本项目考虑到非顶流艺人，可谈判至80至100万区间（含场地+基础设备）。电力、安保、保洁另计约10至20万。

### 4.3.6  宣发推广

行业标准为营销费用通常占满座潜力收入的15%至20%，或占总成本8%至15%。中档方案40万元约占总成本10%，含线上投放、KOL合作、物料制作、媒体关系维护等。

## 4.4  成本控制建议

第一，优先锁定已有资源。北京时装周高定团队、遥望科技抖音矩阵资源均可复用，避免重新组建团队的溢价。第二，舞美分级投入。全息影像作为核心技术卖点优先保障，非核心舞美元素可简化。第三，嘉宾费用以情怀联动而非市场报价为谈判基础，叶童、陈美琪等长期合作对象友情出演概率较高。第四，差旅成本通过当地文旅配套补贴对冲，海口“演艺+旅游”政策可申请专项支持。第五，设置总预算10%的风险准备金，应对临时变动。

# 第五章  定价策略与产出预估

## 5.1  票价档位设计

基于杭州奥体/五源河体育馆同级别场馆同类项目参考，结合赵雅芝“非纯歌手型”定位（定价略低于顶流歌手，高于普通拼盘演唱会），设计五档票价体系如下：

表5-1  票价档位设计表

| 档位 | 区域 | 单价（元） | 座位数 | 占比 | 满座收入（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内场VIP | 前中区 | 1480 | 1,500 | 8.3% | 222.0 |
| 内场 | 内场后区 | 980 | 2,500 | 13.9% | 245.0 |
| 看台A | 一层前排 | 780 | 4,000 | 22.2% | 312.0 |
| 看台B | 一层中区 | 580 | 4,500 | 25.0% | 261.0 |
| 看台C | 二层/高层 | 380 | 5,500 | 30.6% | 209.0 |
| 合计 | — | — | 18,000 | 100% | 1,249.0 |

数据来源：参考蔡琴宁波站（480-1380元）、Ed Sheeran杭州站（399-1999元）定价体系，结合项目定位设计。

定价逻辑说明：内场VIP 1480元参考50年时光派对1588元秒空的市场验证，略降100元以扩大目标客群；看台C 380元为入门价位，降低购票门槛以吸纳年轻新客群。加权平均票价约694元/人，介于蔡琴（约600元）与顶流歌手（约900元）之间，符合项目“美学大秀”的中高端定位。

## 5.2  票房收入测算

以三档上座率情景测算票房收入。假设票务平台手续费及税费约占票房15%，计入后为净票房收入：

表5-2  不同上座率下票房收入测算

| 上座率 | 实际观演人数 | 毛票房（万元） | 净票房（万元，扣15%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 70%（悲观） | 12,600 | 874.3 | 743.2 |
| 80%（中性） | 14,400 | 999.2 | 849.3 |
| 90%（乐观） | 16,200 | 1,124.1 | 955.5 |

数据来源：基于表5-1票价体系计算，票务平台手续费+税费按15%扣除。

上座率假设依据：蔡琴巡演标杆约80%至90%上座率；赵雅芝“白娘子”国民级IP及跨代际粉丝基础构成加成；保守估计悲观情景70%、中性情景80%、乐观情景90%。跨年档期可在此基础上溢价10%至20%。

## 5.3  赞助与品牌合作预估

参考同类项目招商数据及赵雅芝适配品牌画像，赞助收入预估如下：

表5-3  赞助/品牌合作预估

| 赞助层级 | 参考案例 | 预估金额（万元） | 适配品牌类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总冠名 | 刀郎×习酒、刘德华×洋河 | 100-300 | 白酒、美妆、护肤品 |
| 特约赞助 | 跨年晚会特约（卫视级1000-3000万） | 50-100 | 服装、珠宝、汽车 |
| 供应商 | 行业合作伙伴 | 20-50 | 美妆品牌、饮料、奢侈品 |
| 合计预估 | — | 170-450 | — |

数据来源：新浪财经跨年晚会招商价格、36氪酒企赞助演唱会分析，2026年。

赵雅芝适配品牌类型明确指向高端女装、珠宝首饰、护肤品、养生健康、旅游度假——与“73岁正当时”女性美学定位高度匹配。中性情景预估赞助收入250万元，约为总冠名1家+特约赞助1家+供应商2至3家的组合。

## 5.4  周边开发预估

周边开发围绕“东方美学+经典IP+高定时尚”三条产品线展开：高定联名系列（与北京时装周团队推出限量联名旗袍、丝巾、配饰）预估10至30万元；限量周边（海报、唱片、写真集、纪念礼盒）预估5至15万元；IP授权（“新白娘子传奇”相关衍生品授权）预估5至20万元。合计预估20至65万元。中性情景按35万元计。

## 5.5  三档情景总收入预估

表5-4  三档情景总收入预估（单位：万元）

| 收入项 | 悲观情景（70%上座） | 中性情景（80%上座） | 乐观情景（90%上座） |
| --- | --- | --- | --- |
| 票房净收入 | 743 | 849 | 955 |
| 赞助收入 | 100 | 250 | 400 |
| 周边开发 | 15 | 35 | 60 |
| 总收入 | 858 | 1,134 | 1,415 |

数据来源：基于本报告第五章节各收入项测算汇总。注：以上为海口跨年档期预估，杭州档期赞助收入可能下调20-30%。

# 第六章  盈亏平衡与投资回报

## 6.1  成本拆分

以中档预算（400万制作执行+管理费与风险准备金）为基准，将成本拆分为固定成本与变动成本：

表6-1  固定成本与变动成本拆分（中档预算，单位：万元）

| 成本类型 | 项目 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 固定成本 | 舞美制作（一次性） | 130 |
|  | 高定服装 | 70 |
|  | 艺人酬劳（打包） | 80 |
|  | 场馆租赁 | 80 |
|  | 导演/制作团队 | 18 |
|  | 固定成本小计 | 378 |
| 变动成本 | 舞蹈/群演（按场） | 22 |
|  | 宣发推广（按票房比例） | 40 |
|  | 安保/电力/杂费 | 15 |
|  | 变动成本小计 | 77 |
| 总成本 | — | 455 |

数据来源：基于本报告第四章预算测算，中档预算400万为制作执行总投入上限，实际执行含管理费与风险准备金后约455万元。

## 6.2  盈亏平衡点计算

盈亏平衡上座率计算公式为：盈亏平衡上座率 =（固定成本+变动成本）÷ 满座票房 × 100%。

计算过程：满座毛票房1249万元，扣除15%票务平台手续费及税费后净票房约1061.65万元；总成本455万元；盈亏平衡所需净票房=455万元；对应净票房上座率=455÷1061.65≈42.9%，对应毛票房口径上座率=455÷1249≈36.4%。综合考虑跨年档期溢价因素，本项目盈亏平衡上座率区间为36%至40%。

结论：仅需卖出约6500至7200张票即可回本，安全边际较高。对比蔡琴巡演80%至90%的上座率标杆，本项目盈亏平衡线仅为其一半左右，即使市场反应低于预期，亏损风险可控。

## 6.3  投资回报率（ROI）区间分析

表6-2  三档情景ROI测算

| 情景 | 总收入（万元） | 总成本（万元） | 净利润（万元） | ROI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 悲观情景 | 858 | 455 | 403 | 88.6% |
| 中性情景 | 1,134 | 455 | 679 | 149.2% |
| 乐观情景 | 1,415 | 455 | 960 | 211.0% |

数据来源：基于表5-4总收入预估与表6-1总成本测算计算。ROI=（总收入-总成本）÷总成本×100%。

行业对比：演唱会行业平均利润率约3%至8%（头部艺人分走70%以上票房），本项目因预算可控叠加赵雅芝IP溢价，ROI显著高于行业平均。中性情景ROI约149%，即使在悲观情景下仍有约89%的回报，财务可行性较强。

若艺人酬劳超出预估，总成本将上升至525至575万元，对应盈亏平衡上座率上升至42%至46%，中性情景ROI降至约97%至116%，仍处健康区间。

# 第七章  风险评估与应对

## 7.1  风险矩阵总览

本章从舆情风评、执行、档期、市场、政策五大类共识别11项具体风险点，按发生概率与影响程度进行评级，并提出针对性应对建议。

表7-1  风险评估矩阵

| 风险类别 | 具体风险点 | 发生概率 | 影响程度 | 风险等级 | 应对建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 舆情/风评 | 年龄话题争议（“73岁开演唱会”是否合适） | 中（40%） | 中 | 中 | 提前铺垫“美不受年龄定义”正向叙事，联动女性向KOL引导 |
| 舆情/风评 | 政治敏感（赵雅芝立场、两岸议题） | 低（10%） | 高 | 中 | 严格内容审核，节目规避敏感话题，提前与审批部门沟通 |
| 执行 | 73岁艺人身体/配合度 | 中（30%） | 高 | 高 | 排练强度适中，预留备用方案（全息代演部分段落），购买高额保险 |
| 执行 | 全息技术稳定性 | 中（35%） | 中 | 中 | 双套设备备份，提前72小时全流程彩排，技术团队驻场 |
| 执行 | 舞台机械安全（威亚、升降台） | 低（15%） | 高 | 中 | 第三方安全检测，操作人员持证上岗，购买公众责任险 |
| 档期 | 竞演分流（同期其他演唱会） | 中（40%） | 中 | 中 | 提前锁定档期，差异化定位（女性美学+全息科技，非纯音乐） |
| 档期 | 极端天气（航班取消影响差旅） | 低（15%） | 中 | 低 | 预留1天缓冲期，提前一周人员物资到位 |
| 市场 | 怀旧艺人票房天花板 | 中（35%） | 高 | 高 | 强化“跨代际美学对话”定位，吸引18-40岁女性新客群，不止怀旧 |
| 市场 | 新老粉丝预期差异 | 中（30%） | 中 | 中 | 节目设计兼顾经典重现+创新突破，“熟悉的+不一样的” |
| 政策 | 大型活动审批不通过 | 低（10%） | 高 | 中 | 提前3个月报批，与当地文旅/公安部门保持沟通 |
| 政策 | 跨年管控（人流、安全限制） | 中（25%） | 中 | 中 | 海口跨年夜人流管控严格，需提前报备疏散方案，错峰散场 |

数据来源：项目研究团队基于公开信息与行业经验评估，2026年9月。

## 7.2  高风险项专项分析

### 7.2.1  艺人身体与配合度风险

73岁连续表演3小时以上，叠加架子鼓、舞蹈、走秀等高强度环节，存在体力安全风险。应对方案：排练强度循序渐进，曲目编排严格设计体力分配，每15至20分钟安排换装/休息时间；核心表演段落设计全息影像备用方案，如遇突发身体状况可由影像替代部分演出；购买高额艺人意外保险及公众责任险。安全始终为第一优先级。

### 7.2.2  怀旧艺人票房天花板风险

市场对“怀旧艺人”存在票房天花板的担忧。本项目的核心破局策略在于不把项目定位为“怀旧演唱会”，而是“跨代际女性美学对话”。通过北京时装周验证的时尚属性、架子鼓反差舞台、全息科技呈现，吸引18至40岁女性新客群——这一客群并非为“怀旧”买单，而是为“状态”和“价值观”买单，从而突破传统怀旧艺人的客群天花板。

## 7.3  需规避的舆论风险

第一，“扮嫩”争议风险。赵雅芝2025年7月已公开表示“不再扮白素贞造型”，大秀不应强行要求她复刻30年前造型。替代方案为全息投影/年轻演员cosplay经典角色，赵雅芝以“现在的她”与“年轻时的自己”跨时空对话，这反而符合其“自然老去的优雅”人设，避免“扮嫩”争议。

第二，“商演捞金”舆论风险。参考刘晓庆2026年5月开封商演戴墨镜、躲太阳引发的负面舆情，定价需合理（参考388至1588元区间已被市场验证），避免天价票；避免过多商业植入破坏情怀感；延续50年时光派对“宠粉+真诚”的人设基调。

第三，过度依赖叶童风险。叶童2025年已宣布退出新白巡演，若大秀高度绑定“芝童同台”，存在嘉宾档期/意愿不确定风险。需设计Plan B：以全息技术再现经典同框画面，或邀请陈美琪、米雪等备选嘉宾。

# 第八章  结论与建议

## 8.1  可行性判断

基于以上七章分析，本项目综合可行性判断为：**具备财务可行性与市场可行性，推荐推进。**

核心判断依据如下：

第一，财务安全边际充足。盈亏平衡上座率仅36%至40%，即使仅卖出约6500张票即可回本，对比蔡琴巡演80%至90%的上座率标杆，下行风险可控。中性情景总收入约1134万元，ROI约149%，显著高于演唱会行业平均3%至8%的利润率。

第二，市场需求已被验证。2025年11月50年时光派对8000张票15分钟售罄、1588元内场秒空，直接验证了赵雅芝个人专场的市场接受度。抖音全量相关话题累计播放量150至200亿量级，跨代际粉丝结构（18至40岁女性占65%至70%）提供了多元化的票房基础。

第三，差异化定位清晰。在“70+资深女艺人+个人专场大秀”赛道，赵雅芝几乎没有完全对等的替代者。“东方美学+高定时尚+全息科技”的复合形态，既区别于蔡琴等纯歌手路线，又区别于刘晓庆的争议性路线，品牌安全性与话题性兼具。

第四，收入结构多元。票房+赞助+周边三条线并行，降低了单一票房依赖。赞助收入中性预估250万元，女性向品牌（美妆、珠宝、高端女装）与项目定位高度匹配。

## 8.2  推进路径建议

基于可行性判断，建议按以下路径推进：

第一步（即刻启动）：以海口跨年档为首选目标，立即启动五源河体育馆档期确认与赵雅芝团队谈判，明确艺人酬劳打包口径（这是最大变量）。同步推进杭州奥体中心1月档期作为备选，锁定备选方案。

第二步（1个月内）：完成舞美创意方案与全息内容制作大纲，制作招商演示片。赞助招商优先对接美妆、珠宝、高端女装品牌，与“女性美学”定位强绑定。同步启动嘉宾邀约，叶童为首选，陈美琪、米雪、黄恺杰为备选。

第三步（2至3个月内）：完成全部报批手续，搭建制作团队并启动排练。线上宣发启动预热，释放“73岁正当时”核心叙事，联动女性向KOL引导话题。票务平台上线预售。

第四步（演出前1个月）：全流程彩排（含全息技术联调），嘉宾合练，物资进场。宣发进入密集投放期，KOL探班、媒体探口、短视频内容释出。

## 8.3  下一步行动清单

表8-1  下一步行动清单

| 序号 | 行动事项 | 负责方 | 时间节点 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 确认海口五源河体育馆跨年档期并锁定 | 项目统筹 | 即刻 | 最高 |
| 2 | 与赵雅芝团队谈判酬劳打包方案 | 项目统筹/经纪 | 1周内 | 最高 |
| 3 | 确认杭州奥体中心1月10日备选档期 | 项目统筹 | 2周内 | 高 |
| 4 | 完成舞美创意方案与全息内容大纲 | 导演组 | 2周内 | 高 |
| 5 | 制作招商演示片（含全息效果预览） | 导演组/市场部 | 3周内 | 高 |
| 6 | 启动赞助招商（总冠名+特约+供应商） | 市场部 | 1个月内 | 高 |
| 7 | 确认嘉宾阵容（叶童首选，备选方案） | 艺人统筹 | 1个月内 | 高 |
| 8 | 完成大型活动报批手续 | 项目统筹 | 2个月内 | 中 |
| 9 | 启动线上宣发预热，释放核心叙事 | 市场部 | 2个月内 | 中 |
| 10 | 全流程技术彩排与联调 | 技术团队 | 演出前1个月 | 中 |

数据来源：项目研究团队建议，2026年9月。

# 附录  数据来源索引

本报告所有数据均来自以下公开来源及研究底稿，未作编造。标注“约”的数据为基于公开信息的合理估算。

[1] 遥望科技官网（赵雅芝粉丝数据）：https://www.ywwl.com/live/

[2] 微博赵雅芝账号主页：https://weibo.com/u/2018925253

[3] 人民网-新白娘子传奇话题数据：http://ent.people.com.cn/n1/2019/0513/c1012-31081879.html

[4] 中新网-赵雅芝50年时光派对：http://www.zj.chinanews.com.cn/jzkzj/2025-11-19/detail-ihexcwsw1929028.shtml

[5] 搜狐-72岁赵雅芝架子鼓扫腿舞：https://m.sohu.com/a/955252435_219984/

[6] 腾讯新闻-赵雅芝回应不扮白素贞：http://news.qq.com/rain/a/20250713A021ME00

[7] 抖音百科-赵雅芝词条：https://m.baike.com/wiki/赵雅芝/222821

[8] 北京时装周-赵雅芝首次走T台：https://www.iesdouyin.com/share/video/7686426531874404195

[9] 搜狐-73岁赵雅芝高定秀场：https://news.sohu.com/a/1076331080_122140518

[10] 紫牛新闻-乘风2025总决赛：https://www.yzwb.net/news/wy/202506/t20250614_221595.html

[11] 界面新闻-走进原声带演唱会：https://www.jiemian.com/article/14108743.html

[12] 光明网-2025剧综年度榜单：https://m.gmw.cn/toutiao/2026-01/13/content_38534396.htm

[13] 杭州奥体中心体育馆_杭州网：https://z.hangzhou.com.cn/2025/zba/content/content_9057396.html

[14] 杭州市文广旅游局：https://wgly.hangzhou.gov.cn/art/2025/8/5/art_1229734166_58964458.html

[15] 央广网_海口打造国际演艺之都：https://www.cnr.cn/hn/qt/20250110/t20250110_527037354.shtml

[16] 南海网_张艺兴海口演唱会：https://m.hinews.cn/page?n=2735152&m=1&s=1044

[17] 央广网_海口跨年市场：https://news.cnr.cn/local/dftj/20250103/t20250103_527029497.shtml

[18] 海口市人民政府_元旦数据：https://www.haikou.gov.cn/zfdt/mrtt/202601/t1494098.shtml

[19] 杭州市统计局2025年统计公报：https://tjj.hangzhou.gov.cn/col/col1229279682/art/2026/art_472899eb52594d469a47ce451ebdcb74.html

[20] 浙江省经济信息中心：https://zjic.zj.gov.cn/ywdh/cyfz/202602/t20260211_23946223.shtml

[21] 新浪新闻_2025中国演出市场数据：https://www.sina.cn/news/detail/5293776016769741.html

[22] 新浪财经_跨年晚会招商价格：https://finance.sina.com.cn/roll/2025-12-04/doc-infzrvkw0299208.shtml

[23] 36氪_酒企赞助演唱会：https://m.36kr.com/p/2865061652482688

[24] 豆丁网_2025中国音乐巡演市场报告：https://www.docin.com/touch_new/preview_new.do?id=4914606692

[25] 壹码视界_全息投影成本：https://www.1max.com.cn/zixun/17182859947856.html

[26] 长沙本地宝_蔡琴票价：https://m.cs.bendibao.com/xiuxian/130603.shtm

[27] 360娱乐_汪明荃演唱会：https://m.yule.360.com/content/4887946